## MS1
Project Name | Status | Comment | Owner | Start | End | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25
MS1 | 100% |  | All | 2024-01-29 | 2024-02-06 | [8 empty] | Presentation
Title Slides | 100% |  | All | 2024-01-29 | 2024-01-29
Background & Motivation | 100% |  | All | 2024-01-29 | 2024-01-31
User needs | 100% | Interview done | All | 2024-01-31 | 2024-02-01
Problem Statement | 100% |  | All | 2024-02-01 | 2024-02-02
Design Specifications | 100% |  | All | 2024-02-02 | 2024-02-03
Conclusions | 100% |  | All | 2024-02-03 | 2024-02-04
Practice Presentation | 100% |  | All | 2024-02-05 | 2024-02-05
Presentation | 100% |  | All | 2024-02-06 | 2024-02-06
Milestone 2 | 100% |  | All | 2024-02-07 | 2024-02-27 | [29 empty] | Presentation
Milestone 3 | 100% |  | All | 2024-02-28 | 2024-03-13 | [44 empty] | Report
Sketchbook 1 | 100% |  | All | 2024-02-28 | 2024-03-13
Milestone 4 | 50% |  | All | 2024-03-14 | 2024-04-02 | [64 empty] | Demo
Milestone 5 | 0% |  | All | 2024-04-03 | 2024-04-16 | [78 empty] | Demo
Sketchbook 2 | 0% |  | All | 2024-04-03 | 2024-04-16
Milestone 6 | 0% |  | All | 2024-04-17 | 2024-04-24 | [86 empty] | Final Presentation

## MS4
Project Name | Status | Comment | Owner | Start | End | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02
MS4 | 30% |  | All | 2024-03-18 | 2024-04-02
Order/buy materials | 100% |  | All | 2024-03-19 | 2024-03-22
Presentation | 20% |  | All | 2024-03-19 | 2024-04-01
Plan tests | 50% |  | All | 2024-03-19 | 2024-03-25
Build inner chamber + outer chamber | 70% |  | Hayden, Nate, Kam | 2024-03-25 | 2024-03-27
Build connecting valves | 0% |  | Hayden, Jameson, Kismet | 2024-03-25 | 2024-03-27
Fill pipe with sensors and safety valve | 0% |  | Kam, Fanta, Hayden | 2024-03-25 | 2024-03-27
Troubleshooting | 0% |  | All | 2024-03-28 | 2024-03-29
Testing | 0% |  | All | 2024-03-28 | 2024-03-31
Day of Presentation | 0% |  | All | 2024-02-07 | 2024-02-27
| 0% |  | All | 2024-02-28 | 2024-03-13
| 0% |  | All | 2024-02-28 | 2024-03-13
| 0% |  | All | 2024-03-14 | 2024-04-02
| 0% |  | All | 2024-04-03 | 2024-04-16
| 0% |  | All | 2024-04-03 | 2024-04-16
| 0% |  | All | 2024-04-17 | 2024-04-24